LOKAAL SOCIAAL BELEID LINTER

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013

# Inhoudstafel

Inhoudstafel	2

Lijst met afkortingen	4

Voorwoord	5

Inleiding	6

1	Kader van dit beleidsplan	7

2	Terugblik eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan	9

3	Totstandkoming van het Beleidsplan 2008-2013	11

3.1	Keuze beleidsdomeinen	11

3.2	Stuurgroep	12

3.2.1	Samenstelling	12

3.2.2	Bijeenkomsten stuurgroep 2006-2007	13

3.3	Informatieverzameling	16

3.4	Analysefase	17

3.4.1	Bespreking omgevingsanalyse in stuurgroep	17

3.4.2	Thema’s huisvesting, ouderenbeleid en tewerkstelling	17

3.4.3	Thema kinderen en jeugd	18

3.4.4	Thema Sociaal Huis	19

3.5	Participatie in het planningsproces	20

3.5.1	Participatie van de beleidsorganen	20

3.5.2	Participatie van de personeelsleden	20

3.5.3	Participatie van de lokale en regionale actoren	20

3.5.4	Participatie van de bevolking	20

3.6	Resultaat: een beleidsplan	21

4	Visie op lokaal sociaal beleid	22

4.1	Missie	22

4.2	Visie	22

5	Meerjarenplanning	23

5.1	Kinderen en jeugd	24

5.1.1	Resultaten analyse	24

5.1.2	Doelstellingen en acties	25

5.2	Huisvesting	28

5.2.1	Resultaten analyse	28

5.2.2	Doelstellingen en acties	29

5.3	Tewerkstelling	32

5.3.1	Resultaten analyse	32

5.3.2	Doelstellingen en acties	33

5.4	Ouderen	35

5.4.1	Resultaten analyse	35

5.4.2	Doelstellingen en acties	36

5.5	Sociaal Huis	39

6	Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan	41

6.1	Communicatie omtrent het plan	41

6.2	Opvolging en evaluatie van het plan	41

Bijlage 1: overzicht deelnemers themavergaderingen	43

Huisvesting: 29.03.2007	43

Tewerkstelling: 19.04.2007	43

Ouderenbeleid: 7.05.2007	44

Kinderen en jeugd: 1.10.2007	45

Bijlage 2: overzicht timing uitvoering acties	46

# Lijst met afkortingen

| ATB | ArbeidsTrajectBegeleiding (= organisatie, aanwezig in de lokale werkwinkel) |
| --- | --- |
| BZW | Begeleid Zelfstandig Wonen |
| CAW | Centrum Algemeen Welzijnswerk |
| GOAL | GezondheidsOverleg Arrondissement Leuven |
| IBO | Initiatief Buitenschoolse Opvang |
| JC | Jeugdconsulent |
| JD | Jeugddienst |
| JR | Jeugdraad |
| K&G | Kind en Gezin |
| KMO | Kleine en Middelgrote Ondernemingen |
| LOGO | Lokaal GezondheidsOverleg |
| LOI | Lokaal OpvangInitiatief |
| LSB | Lokaal Sociaal Beleid |
| LWW | Lokale WerkWinkel |
| MA | Maatschappelijk Assistent |
| MMK | Medisch Milieukundige |
| NIS | Nationaal Instituut voor de Statistiek |
| OCMW | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn |
| OCMW-secr | OCMW-secretaris |
| OCMW-VZ | OCMW-Voorzitter |
| PBE | Provinciale Brabantse Energiemaatschappij |
| PC | Personal Computer |
| PORT-regio | Regionaal Overleg Regio Tienen |
| PWA | Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap |
| SBA | Stedenbouwkundig Ambtenaar |
| SD | Sociale Dienst |
| SIT | SamenwerkingsInitiatief in de Thuiszorg |
| STORZO | Scholing, Tewerkstelling en ontwikkeling in de Regio Zoutleeuw en Omstreken |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threaths |
| VDAB | Vlaamse Dienst ArbeidsBemiddeling |
| VZ | Voorzitter |

# Voorwoord

Een Lokaal Sociaal  Beleidsplan…

Eén van de doelstellingen die dit beleid beoogt, is het plaatselijk werken voor een betere, meer sociale samenleving.

Eerst en vooral gaat het niet zozeer om meer te doen maar om wat we doen op een meer structurele manier voor te stellen. We willen de zaken niet ingewikkelder maken dan ze al zijn: tussen de bomen het bos nog zien is een goed uitgangspunt!

Zoals u kunt lezen in het overzicht van de deelnemers aan de themavergaderingen is er in het lokaal sociaal beleidsplan veel aandacht besteed aan samenwerking en overleg met andere diensten. Gemeente- en OCMW-medewerkers, private actoren, raadsleden, adviesraden…hebben elk hun steentje bijgedragen. Van harte dank voor de geleverde inspanningen.

De afwerking en goedkeuring van het beleidsplan is natuurlijk niet het eindpunt van het traject. Uiteindelijk is en blijft het een plan…een beginpunt, een werkdocument waaraan we gedurende de periode 2008-2013 ons sociaal beleid op afstemmen en waarbij we zoveel mogelijk aan de sociale behoeften van onze inwoners trachten te voldoen.

Veel leesgenot,

OCMW-voorzitter en schepen sociale zaken

Herman Lenaerts

# Inleiding

Dit document is het tweede beleidsplan voor het lokaal sociaal beleid van de gemeente Linter. Het omvat de doelstellingen en de concrete actiepunten op het gebied van sociaal beleid in Linter voor de periode 2008-2013.

In een eerste deel wordt het wettelijke kader van dit Beleidsplan kort geschetst.

In het tweede deel wordt verslag uitgebracht over de uitvoering van de doelstellingen en acties uit het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan.

Het derde deel beschrijft het proces dat werd doorlopen om tot dit plan te komen.

De visie van het lokaal bestuur op lokaal sociaal beleid is terug te vinden in het vierde deel van dit beleidsplan.

In het vijfde deel wordt dieper ingegaan op de concrete beleidsdomeinen (kinderen en jeugd, huisvesting, ouderenbeleid en tewerkstelling), waaraan het lokaal bestuur in het kader van dit Beleidsplan extra aandacht wil schenken. Per domein wordt eerst kort stilgestaan bij de sterkten en de zwakten van het gevoerde beleid en bij de kansen en de bedreigingen voor dit beleid. Deze elementen werden gehaald uit een uitgebreide omgevingsanalyse, opgemaakt op basis van cijfermateriaal, analyse van de bestaande beleidsplannen van gemeente en OCMW en vaststellingen uit de thematische werkgroepen. (volledige omgevingsanalyse in bijlage)  Deze analyse van de huidige situatie wordt gevolgd door de doelstellingen en acties die het lokaal bestuur in de periode 2008-2013 wenst te realiseren.

In dit deel wordt ook aandacht geschonken aan het concept ‘Sociaal Huis’ en de wijze waarop het lokaal bestuur dit in Linter vorm wil geven.

Deel zes tenslotte schetst de acties die ondernomen zullen worden om de invoering van dit plan succesvol te laten verlopen.

# Kader van dit beleidsplan

Op 22 mei 2004 trad het decreet lokaal sociaal beleid in werking. Het decreet geeft het definitieve kader aan voor de uitbouw van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. De Vlaamse regering wil hiermee op lokaal niveau komen tot een beter afgestemde en meer toegankelijke sociale dienstverlening.

De belangrijkste uitgangspunten van het decreet lokaal sociaal beleid zijn:

- Samenwerking OCMW – gemeente

Wat betreft de verhouding tussen het OCMW- en gemeentebestuur wordt in het decreet lokaal sociaal beleid de politieke eindverantwoordelijkheid toegewezen aan gemeente- en OCMW-raad samen. De wijze waarop de operationalisering van het decreet gestalte krijgt, wordt gezamenlijk bepaald in dit Lokaal Sociaal Beleidsplan. Afhankelijk van de lokale dynamiek en de betrokken personen kan de gemeente of het OCMW een trekkende rol vervullen bij de opmaak van het plan, maar het plan moet gedragen worden door de gemeente- en de OCMW-raad samen. De afstemming tussen beide wordt nog versterkt door te bepalen dat het maken van taakafspraken tussen gemeente en OCMW ook onderdeel is van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

- Samenwerking tussen lokaal bestuur en lokale actoren

Lokaal beleid wordt in het decreet niet beperkt gedefinieerd als de acties die lokale besturen ondernemen om de sociale grondrechten voor iedere burger te realiseren. Lokaal sociaal beleid is het resultaat van een lokale dynamiek die door acties van OCMW én gemeente én lokale actoren is ontstaan. Lokale actoren zijn dan zowel privé- als semi-publieke als publieke organisaties die lokaal projecten opzetten met het oog op het garanderen van de sociale grondrechten. Samenwerking tussen lokale besturen en lokale actoren is dus onontbeerlijk voor het welslagen van het lokaal sociaal beleid.

- Nadruk op betere planning

In het decreet lokaal sociaal beleid wordt in een sterkere, coördinerende rol voor de lokale besturen voorzien. Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is een instrument om dat concreet te realiseren. Gemeente en OCMW werken dit plan samen met de lokale actoren uit.

- Nadruk op participatie

Het lokale bestuur keurt, volgens het decreet lokaal sociaal beleid, een Lokaal Sociaal Beleidsplan goed dat tot stand komt in overleg. Een beleidsplan dat kan rekenen op een breed draagvlak, zal ook makkelijker uitvoerbaar zijn. Inwoners, doelgroepen, welzijnsorganisaties... betrekken, vraagt een aanpak op maat.

- Realisatie Sociaal Huis

Het Sociaal Huis moet het mogelijk maken een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger (met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) te realiseren. Het Sociaal Huis heeft hierbij een dubbele functie:

- De loketfunctie: één loket dat minimaal op een geïntegreerde wijze toegang verschaft tot alle sociale dienstverleningen van het lokale bestuur.

- De doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met zijn vragen rond dienstverlening en waar een gerichte doorverwijzing kan gebeuren. Hiervoor zullen de gemeente en het OCMW een ruime samenwerking tot stand moeten brengen met lokale actoren.

Gemeente en OCMW worden dus samen verantwoordelijk voor de coördinatie van het sociale beleid in de gemeente. Daarvoor moeten ze samen periodiek een Lokaal Sociaal Beleidsplan opstellen. In het Lokaal Sociaal Beleidsplan moet worden nagegaan hoe de maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger gerealiseerd kan worden en hoe doelgroepen optimaal bereikt kunnen worden.

Volgens het decreet dient het Lokaal Sociaal Beleidsplan echter meer te zijn dan de afstemming van de dienstverlening alleen. Het moet alle acties omvatten die lokale actoren en lokale besturen opzetten met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de economische, sociale en culturele rechten, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, opdat eenieder in menselijke waardigheid kan leven.

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan kan als een koepelplan van gemeente en OCMW worden beschouwd. Verder stelt het decreet dat het Lokaal Sociaal Beleidsplan minimaal betrekking moet hebben op het geheel van de bevoegdheidsdomeinen van de minister van welzijn.

Verder zijn volgende elementen wettelijk verplicht:

- een beschrijving van de wijze waarop de bevolking en de lokale actoren worden betrokken bij de voorbereiding, de uitvoering en de voortgang van het beleidsplan en het lokaal sociaal beleid;

- een omgevingsanalyse;

- een geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid;

- een meerjarenplan met betrekking tot de gewenste acties en inzet van lokale middelen;

- de taakverdeling en werkafspraken tussen de gemeente en OCMW met betrekking tot de uitvoering van het meerjarenplan.

# Terugblik eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan

Het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan, met name dat voor de periode 2006-2007, omvatte volgende onderdelen:

- beschrijving historiek van de totstandkoming van het beleidsplan;

- samenwerkingsakkoord tussen gemeente en OCMW Linter;

- omgevingsanalyse;

- missie en visie van het lokaal bestuur inzake het lokaal sociaal beleid;

- taakverdeling gemeente – OCMW inzake de sociale beleidsdomeinen;

- meerjarenplanning 2006-2007.

Het deel meerjarenplanning bevatte reeds doelstellingen en acties voor de periode 2006-2007.  Dit eerste plan was dus meer dan een stappenplan, waartoe dit eerste beleidsplan volgens de regelgeving beperkt mocht blijven.  Het is dan ook aangewezen om te rapporteren over de uitvoering van meerjarenplanning uit het beleidsplan 2006-2007.

- Beter informeren van de bevolking over dienstverlening gemeente en OCMW door uitgave folder

In 2007 werd de nodige informatie verzameld, maar de publicatie zelf zal pas in het voorjaar van 2008 verspreid worden.  (Deze zal de vorm aannemen van een gemeentelijke infogids met een overzicht van de samenstelling van de verschillende gemeentelijke beleidsorganen (schepencollege, gemeenteraad, OCMW-raad,…).  Deze infogids zal ook informatie over de verschillende diensten van OCMW en gemeente bevatten.)  De inwoners van Linter krijgen deze infogids via huis-aan-huisbedeling.

- Eén-loketfunctie

Door het realiseren van een één-loketfunctie wilde het lokaal bestuur de kwaliteit  van de dienstverlening verbeteren.  Deze actie werd niet uitgevoerd tijdens de periode 2006-2007, maar uitgesteld naar de periode 2008-2013.

- Samenwerkingsakkoorden met derden afsluiten

In het verleden werden reeds diverse samenwerkingsakkoorden afgesloten; in de periode 2006-2007 zijn er geen meer bijgekomen; er zijn ook niet meteen nieuwe samenwerkingsverbanden gepland.

Voor de opmaak van het Beleidsplan 2008-2013 werd in 2007 wel overlegd met diverse “derden” (= lokale en regionale actoren) en werden er afspraken gemaakt om de onderlinge samenwerking te verbeteren.  Deze afspraken werden niet omgezet naar formele samenwerkingsovereenkomsten; de informele afspraken worden (voorlopig) als voldoende beschouwd.

- Noodnummer bewoners Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Reeds in 2005 werd een GSM-toestel aangekocht om te voorzien in een telefonische permanentie voor eventuele noodsituaties binnen het LOI.  In de loop van 2006 stelden de voorzitter en de maatschappelijke assistenten van het OCMW hiervoor een beurtrol op.  Dit noodnummer werd vervolgens bekendgemaakt aan de bewoners van het LOI, de betrokken diensten van de politie en de Dienst Vreemdelingenzaken.

- Overhandigen reglement van de thuisdiensten aan het OCMW-cliënteel bij aanvraag thuishulp

Dit reglement wordt sinds 1.1.2006 overhandigd aan het OCMW-cliënteel bij aanvraag thuishulp.

- Bouw sociale woningen in Melkwezer door Sociale Woningen Landen

In het eerste Beleidsplan werd de bouw van 15 sociale woningen in Melkwezer voorzien voor 2007.  De noodzakelijke administratieve procedures hebben echter voor enige vertraging gezorgd.  De bouw van de eerste 11 woningen zal waarschijnlijk pas in 2008 kunnen starten.  In een latere fase zullen er hier nog 7 of 8 woningen bijkomen.

# Totstandkoming van het Beleidsplan 2008-2013

In de zomer van 2006 werd gestart met de opmaak van dit Beleidsplan. IGO Leuven werd gevraagd om dit proces te begeleiden. In verschillende stappen werd dit voorliggende document ontwikkeld. Daarbij werd sterk de nadruk gelegd op de participatie van alle mogelijke actoren.

## Keuze beleidsdomeinen

In het eerste Lokaal Sociaal Beleidsplan van Linter, dit voor de periode 2006-2007, werden door de toenmalige stuurgroep volgende beleidsdomeinen gekozen om rond te werken:

- maatschappelijke en financiële dienstverlening

- asielbeleid

- lokaal en sociaal opleidings- en tewerkstellingsbeleid

- opvoedingsondersteunend beleid

- thuiszorgbeleid

- ouderenbeleid

- sociaal huisvestingsbeleid

- beleid personen met een handicap

- kinderopvangbeleid

Rond deze beleidsdomeinen werden tussen gemeente en OCMW concrete taakafspraken gemaakt.  Deze werden reeds opgelijst in het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007.

Voor de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 werden deze beleidsdomeinen herleid tot 5 grote thema’s:

- kinderen en jeugd

- tewerkstelling

- huisvesting

- ouderen en thuiszorg

- algemene maatschappelijke dienstverlening (later omschreven als Sociaal Huis)

## Stuurgroep

In Linter werd bij de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan geopteerd voor een structuur waarin een centrale rol werd toebedeeld aan een stuurgroep.

### Samenstelling

Aangezien in oktober 2006 gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden, werd er voor gekozen om in 2006 met een beperkte stuurgroep te werken.

Deze was samengesteld uit volgende leden:

- OCMW-voorzitter Herman Lenaerts

- OCMW-secretaris Lydia Schils

- OCMW-maatschappelijk assistent Ludo Vanderweyden

- burgemeester Marc Wijnants

- schepen van sociale zaken Firmin Schollen

- gemeentesecretaris  Ivo Draelants

- ombudsman Guy Denonville

- externe begeleider An Celen, IGO Leuven

In 2007 werd de samenstelling van de stuurgroep gewijzigd en maakten volgende leden er deel van uit:

- OCMW-voorzitter/schepen van sociale zaken Herman Lenaerts

- OCMW-secretaris Rina Janssens

- maatschappelijk assistenten OCMW Ludo Vanderweyden, Greta Herinckx en Katja Mellaerts

- burgemeester Marc Wijnants

- schepen van financiën Linda Verdeyen

- schepen van jeugdbeleid Sonja Petitjean

- gemeentesecretaris Ivo Draelants

- ombudsman Guy Denonville

- informatie-ambtenaar Bruno Buteneers

- 1 afgevaardigde politieke minderheidsfractie, gemeenteraadslid Marcel Delvaux

- externe begeleider An Celen, IGO Leuven

### Bijeenkomsten stuurgroep 2006-2007

- 4 september 2006

Deze eerste bijeenkomst werd vooral gewijd aan het opmaken van een stand van zaken van de Linterse situatie inzake lokaal sociaal beleid en het Sociaal Huis.

Ten eerste werd gestart met het overlopen van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Linter 2006-2007, vooral de uitvoering van de hierin opgenomen acties kwam aan bod.  Concrete afspraken rond de uitvoering van actie 6.1.1/6.2.1 (opmaak folder met overzicht dienstverlening gemeente en OCMW) werden gemaakt.

Ten tweede werd stilgestaan bij de vraag in hoeverre Linter reeds over een Sociaal Huis beschikt.  Aangezien het voor vele aanwezigen niet duidelijk was wat dit concept precies inhield, werd beslist dit volgende vergadering terug te agenderen.  Er werd aan IGO Leuven gevraagd om een nota rond Sociaal Huis op te stellen.

Ten derde werden de eerste afspraken rond het opstellen van een nieuw Lokaal Sociaal Beleidsplan gemaakt. De stuurgroep stelde voor om per thema (kinderen en jeugd, huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid) één vergadering te organiseren waarop de verschillende betrokkenen (eigen personeelsleden, lokale en regionale actoren) zouden uitgenodigd worden om samen na te denken over leemten en knelpunten en hiervoor ook oplossingen te formuleren. Gezien de nakende gemeenteraadsverkiezingen werd er voor gekozen om inhoudelijk (organisatie themavergaderingen en opstellen doelstellingen en acties) pas in 2007 te starten en de resterende maanden van 2006 te besteden aan de voorbereiding hiervan.  Er werd concreet afgesproken om tegen eind 2006 per thema een dossier op te stellen met het relevante deel van de omgevingsanalyse, een voorstel met concrete deelthema’s en een lijst met relevante lokale actoren.  Deze dossiers konden dan begin 2007 voorgelegd worden aan de nieuwe stuurgroep, die meteen beslissingen kon nemen.

- 16 oktober 2006

Ter eerste werd een nota rond het concept Sociaal Huis, opgesteld door IGO Leuven, besproken.  Volgende afspraken vloeiden hier uit voort:

- gemeente en OCMW stellen ieder een gedetailleerde lijst met het intern en extern aanbod aan dienstverlening op;

- via het Regionaal Netwerk Lokaal Sociaal Beleid – regio Tienen zal getracht worden een werkbezoek te brengen aan een gemeente met een operationeel Sociaal Huis of een gastspreker, iemand die betrokken was bij de uitbouw van een Sociaal Huis, uit te nodigen.

Ten tweede werd de stand van zaken rond de opmaak van een folder met een overzicht van de dienstverlening van gemeente en OCMW besproken en werden hier rond verdere afspraken gemaakt.

Ten derde werd er verder gewerkt aan het opstellen van themadossiers.  Per thema werd:

- het relevante deel van de omgevingsanalyse (opgesteld door IGO Leuven) besproken, verbeterd en aangevuld;

- een oplijsting gemaakt van mogelijke deelthema’s;

- een oplijsting gemaakt van relevante lokale actoren.

Afgesproken werd dat IGO Leuven deze themadossiers zou aanvullen op basis van de bespreking in de stuurgroep en deze dan in december 2006 aan de leden van de stuurgroep zou voorleggen voor een laatste nazicht.

- 5 februari 2007

Met de nieuwe stuurgroep werden tijdens deze vergadering concrete afspraken gemaakt over de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013:

- organisatie van een themavergadering voor de thema’s huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid:

- bepalen wie uitgenodigd wordt

- bepalen datum en plaats vergaderingen

- voor het thema kinderen en jeugd werd overeengekomen voor de uitwerking afspraken te maken met de coördinator buitenschoolse kinderopvang en de jeugdconsulent.  Enerzijds omtrent de integratie van het Beleidsplan Kinderopvang 2008-2013 in het LSB-plan en anderzijds om het planningsproces van het LSB-plan op dat van het Jeugdbeleidsplan af te stemmen;

- omtrent de verdere uitbouw van een Sociaal Huis werd afgesproken om eerst de themavergaderingen af te wachten. Tijdens deze vergaderingen kan de inventaris van de interne en externe dienstverlening verder aangevuld worden en kunnen er samenwerkingsverbanden/doorverwijzingsafspraken met externe organisaties ontstaan.

- 4 juni 2007

Tijdens deze vergadering werd een eerste aanzet tot doelstellingen en acties geformuleerd en dit op basis van de themavergaderingen (huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid) die reeds plaatsvonden.

- 3 september 2007

Tijdens deze vergadering werden:

- afspraken gemaakt omtrent de verdere invulling van het thema kinderen en jeugd: naast de integratie in het LSB-plan van het nieuwe beleidsplan kinderopvang 2008-2013 en de doelstellingen rond toegankelijkheid uit het nieuwe jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd beslist ook voor dit thema een themavergadering te organiseren;

- de doelstellingen en acties voor de thema’s huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid gefinaliseerd;

- afspraken gemaakt omtrent de invulling van het thema Sociaal Huis: toegankelijkheid van de dienstverlening kwam reeds in de verschillende themavergaderingen aan bod en hier werden ook reeds acties rond geformuleerd. Er werd dan ook beslist onder de noemer Sociaal Huis alleen doelstellingen en acties op te nemen die niet specifiek aan één thema gebonden zijn;

- afspraken gemaakt rond de afronding van de opmaak van het Beleidsplan, met name rond de inhoudstafel van het uiteindelijke plan, de communicatie rond het definitieve plan naar alle betrokkenen en wijze van opvolging van de uitvoering van het plan.

- 3 december 2007

Tijdens deze vergadering werd:

- het deel kinderen en jeugd van de meerjarenplanning gefinaliseerd;

- de eerste versie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 overlopen en besproken.

## Informatieverzameling

Om op een doordachte manier beleidskeuzes te kunnen maken wilde het lokaal bestuur van Linter over voldoende gegevens beschikken.

In de eerste plaats bracht IGO Leuven de voornaamste relevante statistische gegevens samen voor de omgevingsanalyse. Er werd cijfermateriaal verzameld met betrekking tot demografische, economische, sociale ontwikkelingen (kansarmoede, tewerkstelling, huisvesting, ouderen, enz.) in de gemeente. De omgevingsanalyse werd opgedeeld in volgende thema’s:

- algemene gegevens bevolking;

- kinderen en jongeren,

- ouderen;

- tewerkstelling;

- huisvesting.

Het cijfermateriaal is afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (onder andere bevolkingsstatistieken), Lokale Statistieken (Vlaanderen), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, Arvastat), het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies, Kind en Gezin, cijfermateriaal van het OCMW en de gemeente,…

Om een beeld te schetsen van de gemeente in een (kleinere) regio werden ook cijfers verzameld van de omliggende gemeenten. De gemeente Linter werd dus vergeleken met Vlaanderen, de provincie Vlaams Brabant, het arrondissement Leuven en de buurgemeenten Landen, Kortenaken, Zoutleeuw en Tienen.

De statistische gegevens werden aangevuld met een overzicht van de dienstverlening van gemeente, OCMW en andere lokale partners. Hiervoor werd op basis van de kennis van de leden van de stuurgroep en op basis van de sociale kaart van de gemeente en van omliggende gemeenten een inventaris van de dienstverlening opgesteld.

In het hoofdstuk ‘kinderen en jeugd’ werden ook gegevens opgenomen die aangeleverd werden door het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang en de jeugdraad.  Beiden dienden in dezelfde periode een nieuw beleidsplan op te stellen; samenwerking rond het verzamelen van de noodzakelijke informatie lag dan ook voor de hand.

De omgevingsanalyse (cijfermateriaal en dienstverlening) wordt opgenomen in bijlage bij dit Beleidsplan.

## Analysefase

### Bespreking omgevingsanalyse in stuurgroep

De omgevingsanalyse, opgesteld door IGO Leuven, werd in eerste instantie besproken met de stuurgroep.  Enerzijds om deze verder aan te vullen, zodat een correct beeld van de lokale situatie werd geschetst.  Anderzijds werden de knelpunten, die uit de omgevingsanalyse naar voor kwamen, besproken: mogelijke verklaringen, oplossingen waar reeds over nagedacht werd, …

### Thema’s huisvesting, ouderenbeleid en tewerkstelling

- Themavergaderingen

Rond 3 thema’s (tewerkstelling, ouderenbeleid en huisvesting) werd een éénmalige themavergadering gehouden met als doel om – per thema – een goed zicht te krijgen op de huidige situatie (aanvullen omgevingsanalyse met gegevens, ervaringen, … van de aanwezigen) en de aanwezige knelpunten.  Hiervoor werden aan de deelnemers ook verbetervoorstellen gevraagd.

Hiervoor werden uitgenodigd (zie bijlage 1 voor een oplijsting per thema):

- personeelsleden gemeente en OCMW, werkzaam op het terrein

- relevante lokale actoren

- leden stuurgroep

De respons was groot.  Degenen die niet aanwezig waren op de vergadering werkten vaak wel mee op een andere wijze.

Deze vergaderingen werden voorbereid en geleid door de externe begeleider van IGO Leuven en dit in samenspraak met de politieke verantwoordelijke van ieder thema.

De uitgenodigden kregen steeds op voorhand een voorbereidende nota met relevant cijfermateriaal en een overzicht van de dienstverlening.

Na de vergadering werd een verslag bezorgd aan aanwezigen en verontschuldigden. Iedereen kreeg de mogelijkheid nog te reageren op dit verslag.

Tijdens iedere themavergadering werd ook stilgestaan bij de relatie van het thema tot de andere thema’s: kunnen er vanuit de ene themavergadering signalen gegeven worden voor een andere themavergadering?

- Sterkte – zwakte analyse

Op basis van de omgevingsanalyse en de besprekingen in de themavergaderingen werd voor bovenstaande thema’s een SWOT-analyse opgesteld.  Deze werd in het verslag van iedere themavergadering opgenomen en aan de deelnemers bezorgd, waarbij zij de kans kregen hier op te reageren (verbeteren/aanvullen/…).

Deze analyses vormden de basis voor de uiteindelijke opstelling van het meerjarenplan. (eigenlijke analyses: zie volgend hoofdstuk)

### Thema kinderen en jeugd

Voor de uitwerking van het thema kinderen en jongeren in het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd voor een drieledige aanpak gekozen:

- samenwerking met lokaal overleg (buitenschoolse) kinderopvang (in het najaar van 2007 werd het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang in Linter vervangen door de officiële adviesraad lokaal overleg kinderopvang) voor het deel kinderopvang. Deze bestaande overlegstructuur groepeert immers alle lokale actoren inzake kinderopvang.  Aan dit overleg werd het deel van de omgevingsanalyse rond kinderen en jongeren bezorgd met de vraag dit verder aan te vullen, alle gegevens te analyseren en op basis daarvan doelstellingen en acties te formuleren;

- samenwerking met jeugdraad rond toegankelijkheid van het jeugdwerk.  In 2007 dienden zij een nieuw Jeugdbeleidsplan op te stellen voor de periode 2008-2010 met aandacht voor toegankelijkheid van het jeugdwerk. Tijdens de vergaderingen van de jeugdraad werd het verzamelde materiaal (cijfers uit omgevingsanalyse Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 en resultaten van een zelf georganiseerde bevraging van Linterse kinderen en jongeren) besproken en op basis daarvan doelstellingen en acties geformuleerd;

- organisatie van een éénmalige themavergadering met schepen van jeugd, OCMW, directies lagere scholen, jeugdconsulent, zonale drugpreventiewerker en medewerker LOGO.

### Thema Sociaal Huis

In publicaties van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten omtrent Sociaal Huis omschrijven zij dit als een “toegankelijkheidsconcept dat op lokaal niveau moet uitgewerkt worden en dat een antwoord moet bieden op de toegankelijkheidsproblemen die zich lokaal stellen”.  Een lokaal bestuur kan hieraan werken door in het Lokaal Sociaal Beleidsplan een geheel van acties op te formuleren die tezamen de toegankelijkheidsproblemen aanpakken.  Toegankelijkheidsproblemen kunnen zich op alle beleidsdomeinen voordoen.  Het is dan ook moeilijk om het thema Sociaal Huis af te bakenen en hier een themavergadering rond te organiseren.

Daarom werd voor volgende aanpak gekozen:

- tijdens de themavergaderingen kinderen en jeugd, huisvesting, ouderenbeleid en tewerkstelling aandacht schenken aan de toegankelijkheid van de dienstverlening;

- opname van een aantal acties, geformuleerd door de stuurgroep, in de meerjarenplanning om het concept Sociaal Huis verder vorm te geven.

## Participatie in het planningsproces

### Participatie van de beleidsorganen

Gemeenteraad en OCMW-raad waren steeds vertegenwoordigd in de stuurgroep.  In 2006 was dit beperkt tot de meerderheidsfracties. In 2007 werd ook aan de minderheidsfractie gevraagd iemand af te vaardigen in de stuurgroep.

### Participatie van de personeelsleden

Bij de opmaak van dit Lokaal Sociaal Beleidsplan was er een sterke betrokkenheid van de personeelsleden:

- personeelsleden van gemeente en OCMW maakten steeds deel uit van de stuurgroep en volgden dus het gehele proces mee op;

- voor de themavergaderingen werden steeds de personeelsleden, werkzaam rond het desbetreffende thema, uitgenodigd;

- met de jeugdconsulent en coördinator buitenschoolse opvang vond er overleg plaats om het thema kinderen en jongeren uit te werken.

### Participatie van de lokale en regionale actoren

In de themavergaderingen huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid werden de lokale en regionale actoren uitgenodigd die actief zijn op deze terreinen. Zij kregen de kans hun bedenkingen te formuleren bij het gevoerde beleid en aanbevelingen te formuleren. (voor concrete organisaties: zie bijlage 1)

Voor de uitwerking van het thema kinderen en jeugd werd samengewerkt met de jeugdraad en het Lokaal Overleg (Buitenschoolse) Kinderopvang en werd anderzijds een themavergadering belegd die meer op onderwijs was toegespitst en waarvoor eveneens de betrokken lokale en regionale actoren werden uitgenodigd.

### Participatie van de bevolking

Ook de bevolking kreeg de kans deel te nemen aan het lokaal sociaal beleidsproces:

- In het infoblad Linter Leeft van 21 maart 2007 werd een oproep gedaan aan alle inwoners van de gemeente om voorstellen te formuleren om de sociale dienstverlening in de gemeente te verbeteren op de domeinen kinderen en jeugd, huisvesting, tewerkstelling en ouderenbeleid.

- Tijdens de themavergadering ouderenbeleid waren diverse Linterse senioren (als voorzitter ziekenzorgkern of lokale seniorenorganisatie) aanwezig.  Tijdens de themavergaderingen huisvesting en tewerkstelling was er geen rechtstreekse participatie van de Linterse bevolking.

## Resultaat: een beleidsplan

Op basis van de besprekingen in de themawerkgroepen werd de analyse van de kansen, de bedreigingen, de sterke en de minder sterkte punten van het beleid aangepast en verfijnd. Deze SWOT-analyse en de voorstellen uit de themawerkgroepen vormen, samen met de besprekingen in de stuurgroep, de basis voor de doelstellingen van dit Lokaal Sociaal Beleidsplan. Deze doelstellingen werden verder geconcretiseerd naar acties en getoetst op hun haalbaarheid via besprekingen in de stuurgroep.

Het meerjarenplan met de uiteindelijke actiepunten, doelstellingen en inzet van lokale middelen is terug te vinden in het vijfde deel van dit Beleidsplan. Ook de taakverdeling en werkafspraken tussen de gemeente en het OCMW met betrekking tot uitvoering van dit meerjarenplan werden hierin mee opgenomen.

Het geïntegreerd Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2013 werd op 19.12.2007 ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW raad en op 27.12.2007 aan de gemeenteraad.

# Visie op lokaal sociaal beleid

## Missie

De gemeente en het OCMW van Linter hebben tot taak iedereen een maatschappelijke dienstverlening te verstrekken. Deze dienstverlening moet losstaan van iedere filosofische, politieke en ideologische overtuiging. De gemeente en het OCMW stellen zich bovendien tot taak iedereen een menswaardig bestaan te verzekeren. (art. 1 OCMW-wet)

## Visie

Inzake het sociaal beleid opteren de gemeente en het OCMW voor de 1-loketfunctie. Voor de burger betekent dit dat er per bestuur één aanspreekpunt zal zijn voor sociale aangelegenheden.  De maatschappelijke dienstverlening (zoals omschreven in de missie) zal aan de inwoners van Linter duidelijk gecommuniceerd worden.  Deze dienstverlening is ten behoeve van alle inwoners van de gemeente. Naargelang de specifieke noden zal een aangepast instrumentarium aangewend worden voor de diverse doelgroepen.

# Meerjarenplanning

Dit deel omvat het eindresultaat van het planningsproces dat in de periode 2006-2007 werd doorlopen.

Per beleidsdomein wordt eerst het resultaat van de analysefase, voorgesteld in de vorm van een SWOT-analyse, weergegeven.  Daarna volgen de doelstellingen en geplande acties voor de periode 2008-2013, de eigenlijke meerjarenplanning dus.  Hiervoor werd een vast sjabloon gebruikt, waarbij per actie steeds volgende elementen aan bod komen: de concrete inhoud, de uitvoerder, de timing, de kostprijs en de bijhorende indicatoren.  De kostprijs wordt alleen vermeld als de financiering van de actie een herziening van de gemeentelijke en/of OCMW-begroting vraagt.  Als de actie uitgevoerd kan worden met het huidige personeelsbestand en met de reeds voorziene werkingsmiddelen, wordt er dus geen concreet bedrag op de uitvoering gekleefd.  Indirect heeft uiteraard elke actie een financiële implicatie.

In het laatste deel van dit hoofdstuk worden enkele acties omtrent ‘Sociaal Huis’ opgesomd.  Dit deel wordt niet voorafgegaan door een SWOT-analyse.  Zoals reeds eerder werd vermeld, werd er binnen de diverse beleidsdomeinen aandacht geschonken aan toegankelijkheid in al zijn facetten.  Dit zit verweven in de analyse en de meerjarenplanning per beleidsdomein.  Dit laatste deel bevat daarom alleen acties die niet onder een specifiek beleidsdomein ondergebracht kunnen worden.

## Kinderen en jeugd

### Resultaten analyse

| Sterktes (S) | Zwaktes (W) |
| --- | --- |
| Aanwezigheid IBO in Linter. Aanwezigheid schoolopvang in gemeentelijke basisschool in Wommersom. Gemeente werkt samen met kinderdagverblijf De Kaboutertjes (STORZO) uit Zoutleeuw. Aanbod Grabbelpas in Linter tijdens de zomervakantie voor 6-15-jarigen. Aanwezigheid jeugdraad en jeugdconsulent in Linter. Linter beschikt over een aantal informatie-plaatsen en communicatiekanalen voor kinderen en jongeren (eigen folderstand jeugddienst, info in gemeentelijk infoblad, …). Jeugdraad en jeugdverenigingen evalueren de bestaande toelage voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen positief. | Huidige locatie is te klein en moet gedeeld worden met anderen. Nood aan permanent beschikbare opvangruimten voor de aanwezige kinderen. Dit is de enige vorm van opvang voor 12-15-jarigen in Linter. De jeugd wordt nog te weinig geïnformeerd in Linter. Het infohoekje in de bibliotheek dient geoptimaliseerd te worden. |
| Kansen (O) | Bedreigingen (T) |
| Aanwezigheid 4 onthaalgezinnen in Linter. Aanbod kinderoppas en gezinsactiviteiten door Gezinsbond. Goede samenwerking tussen de verschillende opvanginitiatieven in Linter. | Te weinig aanbod dagopvanginitiatieven in Linter. |

### Doelstellingen en acties

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1:

Linter wil zich profileren als een gezinsvriendelijke gemeente door het kwalitatief en kwantitatief versterken van het lokale aanbod kinderopvang.

| OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1: Buitenschoolse opvang in Wommersom kwantitatief en kwalitatief uitbreiden. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 1.1.1 | Infrastructuur vernieuwen en verruimen: - nieuwbouw in Wommersom plaatsen - onderzoeken of voorlopig de pastorij als tijdelijke opvanglocatie kan dienen | schepen van kinderopvang | start: 2009 | eigen middelen (reeds voorzien in begroting) | nieuwbouw is gerealiseerd |
| 1.1.2 | Personeelsbezetting uitbreiden |  | als nieuwbouw in Wommersom gerealiseerd is |  | aantal extra personeelsleden |
| 1.1.3 | Opvangcapaciteit uitbreiden |  |  |  | aantal extra plaatsen |
| 1.1.4 | Onderzoeken hoe kinderen vanuit de school in Orsmaal vervoerd kunnen worden naar het IBO in Wommersom |  |  | / | onderzoek is uitgevoerd |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2: (Nieuwe) dagopvanginitiatieven in de gemeente ondersteunen. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 1.2.1 | Verder zetten financiële ondersteuning van onthaalouders. | OCMW | 2008-2013 | OCMW | aantal onthaalouders die een toelage krijgen |
| 1.2.2 | In Linter Leeft oproep voor nieuwe onthaalouders lanceren (met uitleg over beroep, …). | OCMW | 2008 | / | publicatie artikel in Linter Leeft |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 1.3: onderzoeken uitbreiding aanbod t.a.v. 12-15-jarigen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 1.3.1 | Onderzoeken of de Grabbelpas-werking tijdens de zomervakantie kan uitgebreid worden. | Gemeente: JD | 2008 | deel van onderzoek | mogelijkheid is onderzocht |
| 1.3.2 | Via sportraad sportverenigingen vragen om sportkampen in te richten | schepen van sport | 2008 | / | dit werd geagendeerd op sportraad aantal sportverenigingen die een sportkamp organiseren |

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2:

Linter wil zich profileren als een gezinsvriendelijke gemeente met specifieke aandacht voor de welzijnssituatie van kinderen en jongeren.

Uit jeugdbeleidsplan 2008-2010:

| OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1: Het gemeentebestuur en de jeugdinitiatieven hebben aandacht voor bijzondere doelgroepen binnen de jeugd en het jeugdwerk en kennen hun kennis en mening daarin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 2.1.1 | Ondersteuning chiro Neerlinter in het toegankelijker maken van hun werking voor bijzondere doelgroepen: - een methode zoeken om kinderen en jongeren van bijzondere doelgroepen op te sporen - a.d.h.v. de gevonden methodiek het aandeel van de kinderen en jongeren die behoren tot de bijzondere doelgroep t.o.v. totaal aantal kinderen en jongeren in Linter bepalen - toepassen gevonden methodiek op de bijzondere doelgroep | Gemeente:JD OCMW: SD | 2008 2009 2010 | / Werkings-middelen jeugddienst Werkings-middelen JD | Aantal overlegmomenten chiro, jeugdconsulent en OCMW Het aandeel kinderen en jongeren uit bijzondere doelgroepen is bepaald. |
| 2.1.2 | Bij communicatie-acties bijzondere aandacht schenken aan de communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen | Gemeente: JD | permanent | / | - |
| 2.1.3 | Blijvend aandacht besteden aan de laagdrempeligheid van jeugdactiviteiten | Jeugdverenigingen Gemeente: JD | Permanent | / | - |
| 2.1.4 | Onderzoek naar de meningen van bijzondere doelgroepen over ‘toegankelijkheid’ in het jeugdwerk | Gemeente: JD |  | Werkings-middelen jeugddienst | Verslag onderzoek |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2: De jeugd wordt geïnformeerd over zaken die hen aanbelangen via media uit hun leefwereld en die voor hen gemakkelijk toegankelijk zijn. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 2.2.1 | Linterse jeugd op een goede en duidelijke wijze via diverse kanalen informere over jeugddienst, jeugdraad en jeugdwerk | Gemeente: JD en JR | 2008-2010 | / | - |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 2.3: Het gemeentebestuur blijft kinderen en jongeren uit bijzondere doelgroepen stimuleren tot deelname aan het jeugdwerk. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 2.3.1 | Voorzien van een financiële tussenkomst voor kinderen en jongeren bij deelname aan het jeugdwerk. | Gemeente: JD | 2008-2010 | Voorzien in gemeentelijk subsidiereglement ‘toelage ter bevordering van maatschappelijk kinderen en jongeren in het jeugdwerk’ | aantal aangevraagde toelages aantal toegekende toelages |
| 2.3.2 | Voorzien van een financiële toelage voor jeugdwerkinitiatieven die financiële maatregelen nemen om de bijzondere doelgroepen te laten deelnemen aan het jeugdwerk. | Gemeente: JD | 2008-2010 |  | aantal aangevraagde toelages aantal toegekende toelages |

## Huisvesting

### Resultaten analyse

| Sterktes (S) | Zwaktes (W) |
| --- | --- |
| Gemeente: - stedenbouwkundig ambtenaar met opleiding/interesse ruimere huisvestingsveld - start opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan - milieu-ambtenaar die op de hoogte is van milieugerelateerde huisvestngspremies - informatie-ambtenaar - ombudsman die inwoners helpt met aanvragen van aanpassingspremies OCMW - sociale dienst die ook mensen helpt bij het zoeken naar huisvesting en eventueel financieel ondersteund - beschikt over een noodwoning en een LOI | Gemeente: - geen aparte functie van huisvestingsambtenaar - geen uitgeschreven huisvestingsbeleid - geen eigen huisvestingspremies - module “energie” werd niet opgenomen in huidige samenwerkingsovereenkomst milieu Linter – Vlaams Gewest Gemeente en OCMW: - geen éénloketfunctie inzake alle mogelijke huisvestingspremies - geen systematische sensibilisering van de bevolking/specifieke doelgroepen rond huisvesting en de bestaande premies OCMW geen aanbod permanente huisvesting voor ontvankelijk verklaarde asielzoekers |
| Kansen (O) | Bedreigingen (T) |
| Start wooninfopunten in alle gemeenten van de PORT-regio. Vlaamse website www.premiezoeker.be met overzicht alle premies gelinkt aan wonen. Opstart intergemeentelijk woonoverleg. Aanbod aan externe diensten: Sociale Woningen Landen Woonwinkel Tienen LOGO Hageland – MMK CAW-BZW Lokale politie Provincie Vlaams-Brabant Diensten voor woningaanpassing Overeenkomst inzake milieu tussen gemeente en Vlaams Gewest dient tegen eind 2007 vernieuwd te worden. | Bestaan van veel huisvestingspremies van verschillende overheden/organisaties; dit maakt het moeilijk om op de hoogte te blijven. Aanbod externe diensten onvoldoende gekend bij inwoners Linter. Eigenaars geven bouwgronden niet gemakkelijk vrij. Relatief veel oude woningen met beperkt comfort. Weinig huurmogelijkheden. Privé-verhuurders wantrouwig tov OCMW-cliënten. Meer problemen met energiefacturen sinds vrijmaking energiemarkt. |

### Doelstellingen en acties

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3:

Linter streeft ernaar het aanbod aan huisvesting op zijn grondgebied kwalitatief en kwantitatief te verhogen.

| OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1: Deelnemen aan een experiment in de PORT-regio om het lokaal woonbeleid in plattelandsgemeenten vorm te geven. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 3.1.1 | Organisatie wooninfopunt in Linter, waar minstens één keer per maand (elke 4e dinsdag van de maand) een loketfunctie wordt vervuld, zodat de burger informatie kan komen inwinnen. | wooninfopunt: Edda Medart (IGO-M) | start: medio 2007 | externe subsidiëring | jaarverslagen wooninfopunt (aantal bezoekers, soorten vragen, …) |
| 3.1.2 | Bekendmaken wooninfopunt via gemeentelijk infoblad. | informatie-ambtenaar | Najaar 2007 | / | / |
| 3.1.3 | Linter neemt deel aan intergemeentelijk woonoverleg (georganiseerd door de provincie), met perspectief om te komen tot opstelling van intergemeentelijke woonplannen en installeren van een intergemeentelijke woonraad. | gemeente: SBA OCMW: MA SD | vanaf opstart | / | verslagen overleg (aanwezigheid, …) |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2: Stimuleren verkoop van bouwgronden aan personen met bouwintentie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 3.2.1 | Mogelijkheden realiseren sociale kavels onderzoeken | SBA i.s.m. Interleuven | Start: 2008 | / | aantal sociale kavels |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 3.3: aanbod huisvesting voor kansengroepen in Linter verhogen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 3.3.1 | Bouwen van een 20-tal sociale woningen in Melkwezer. | Sociale Woningen Landen | Start bouw: 2008 | Externe financiering | aantal gerealiseerde sociale woningen |
| 3.3.2 | Nieuwe locaties zoeken voor sociale huisvestingsprojecten: - onderzoeken of leegstaande gebouwen kunnen verworven en omgebouwd worden tot sociale woningen - gemeente geeft andere mogelijke locaties door aan SWL | gemeente: SBA Sociale Woningen Landen | permanent | / | aantal onderzochte locaties |
| 3.3.3 | Privé-verhuurders stimuleren samen te werken met de Woonwinkel: bekendmaken Woonwinkel tijdens info-avond (zie 3.4.1) en privé-verhuurders hiervoor gericht uitnodigen | welzijnsraad i.s.m. wooninfopunt | 2008 + 2010 | / | aantal aanwezige privé-verhuurders |
| 3.3.4 | Bekendmaken dienstverlening Woonwinkel: - OCMW bij zijn cliënten - op gemeentelijke website - in gemeentelijk infoblad - tijdens info-avond (zie 3.4.1) | SD OCMW informatie-ambtenaar welzijnsraad i.s.m. wooninfopunt | permanent 2008 + 2010 | / | aantal bekendmakingsacties |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 3.4: duurzaam en levenslang bouwen en verbouwen stimuleren |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 3.4.1 | Bekendmaken diverse premies/fiscale voordelen omtrent bouwen en verbouwen: - info-avond - informatie op de gemeentelijke website plaatsen | welzijnsraad i.s.m. wooninfopunt informatie-ambtenaar | 2008 + 2010 permanent | / | aantal bekendmakingsacties aantal aanwezigen |
| 3.4.2 | Bekendmaken aanbod diensten woningaanpassing: infonamiddag organiseren i.s.m. seniorenorganisaties. | Welzijnsraad en OCMW-VZ | 2008 | / | aantal aanwezigen |
| 3.4.3 | Uitvoeren energie-audits en kleine energiebesparende maatregelen bij kansengroepen. | PBE i.s.m. OCMW (MA SD) | 2007-2009 | externe financiering | aantal uitgevoerde energie-audits |

## Tewerkstelling

### Resultaten analyse

| Sterktes (S) | Zwaktes (W) |
| --- | --- |
| Gemeente: - PWA actief in Linter - werkleider in dienst met capaciteiten/ervaring om kansengroepen te begeleiden op de werkvloer (nu 3 FTE ism STORZO) - positieve ervaringen met uitbesteding opdrachten aan sociaal economie-initiatieven (kwaliteit uitvoering - contactpunt LWW - plannen voor ontwikkeling KMO-zone actieve middenstandsraad OCMW: - nieuwe maatschappelijk werker in dienst met ervaring als arbeidtrajectbegeleidster - samen met andere gemeenten aanvraag erkenning arbeidscluster ingediend bij de POD Maatschappelijke Integratie - denkt aan oprichting dienstenchequesbedrijf | Uitdovingsscenario wat poetsopdrachten betreft (voortaan via dienstencheques): niet iedereen kan/wil doorstromen. Als dit louter financieel wordt bekeken, is uitbesteding aan een sociaal economie-initiatief niet de meest voor de hand liggende keuze. Contactpunt: - weinig gebruikt - alleen een PC; geen persoonlijke begeleiding weinig werkgelegenheid in Linter zelf OCMW: - samenwerking/communicatie met LWW nu niet optimaal - klein OCMW: specialisatie is moeilijk |
| Kansen (O) | Bedreigingen (T) |
| Aanwezigheid LWW in Zoutleeuw en Landen met dienstverlening van: VDAB en ATB (en plaatselijke PWA) Aantal organisaties in de regio actief rond opleiding en tewerkstelling van kansengroepen: STORZO Kringwinkel IGO Leuven (Fundament Tienen) De Brabander | samenwerking/communicatie met OCMW’s uit de regio nu niet optimaal slechts beperkt aanbod openbaar vervoer in de regio |

### Doelstellingen en acties

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4:

Werk maken van een volwaardig lokaal werkgelegenheidsbeleid met specifieke aandacht voor opleiding en tewerkstelling van kansengroepen.

| OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1: Dynamiseren van het lokaal forum werkgelegenheid Zuid-Oost Hageland. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 4.1.1 | Actieve deelname aan het forum door OCMW en gemeente. | OCMW: MA SD Gemeente: burgemeester | elke bijeenkomst forum | / | aanwezigheid forum (via verslag) |
| 4.1.2 | Meer aandacht voor tewerkstelling van kansengroepen door het forum, in het bijzonder de arbeidsgehandicapte NWWZ, zodat het % arbeidsgehandicapte NWWZ daalt tot het provinciaal gemiddelde. | Vertegenwoordigers OCMW en gemeente Linter kaarten dit aan op eerstvolgend overleg lokaal forum + volgen dit mee op. |  | / | verslag forum: aantal voorstellen % arbeidsgehandicapte NWWZ |

Partners voor het verwezenlijken van deze doelstelling = alle leden van het Lokaal Werkgelegenheidsforum

| OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2: Verhogen tewerkstellingskansen van kansengroepen. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 4.2.1 | Informeren en sensibiliseren van de lokale bedrijven rond opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen. | LWW en middenstandsraad | 2008 | / | aantal informatie- en sensibilisatie-acties |
| 4.2.2 | Afspraken tussen Lokale Werkwinkel (= LWW) en OCMW maken om samenwerking te verbeteren. | OCMW: arbeidstrajectbegeleider LWW | LWW neemt initiatief | / | overleg LWW en OCMW bestaan concrete afspraken |
| 4.2.3 | OCMW besteedt meer aandacht aan arbeidstrajectbegeleiding van zijn cliënten: - i.s.m. OCMW Boutersem, OCMW Bierbeek, OCMW Kortenaken, OCMW Tielt-Winge en OCMW Bekkevoort één trajectbegeleider aanwerven (in het kader van erkenning als arbeidscluster door federale overheid). - deelname intergemeentelijk overleg inzake trajectbegeleiding | OCMW-secr | start: 1.9.2007 (in OCMW Linter: elke vrijdag-namiddag) 3-maandelijks | Externe financiering + aanvulling vanuit OCMW | aantal begeleidde cliënten |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 4.3: Uitbreiden van het tewerkstellingsaanbod in Linter |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 4.3.1 | Voorzien KMO-zone in Linter: opstellen structuurplan onteigenen gronden … | SBA i.s.m. middenstandsraad | start voorbereiding: 2007 realisatie KMO-zone: 2012 | = onderdeel voorbereiding | realisatie KMO-zone |
| 4.3.2 | Onderzoeken hoe er op Linters grondgebied een dienstenchequesbedrijf kan opgestart worden. | OCMW PWA | Onderzoek: 2008 | / | / |

## Ouderen

### Resultaten analyse

| Sterktes (S) | Zwaktes (W) |
| --- | --- |
| Gemeente: bereidheid/mogelijkheid tot huisbezoeken OCMW - bereidheid/mogelijkheid tot huisbezoeken - aantal diensten voor ouderen Linter Leeft wordt door de meeste senioren gelezen; dit is een goed informatiekanaal. Aanwezigheid welzijnsraad met vertegenwoordiging senioren. | Niet alle inwoners zijn hiervan op de hoogte. OCMW: - Niet alle inwoners zijn hiervan op de hoogte. - Ze zijn niet allemaal gekend. |
| Kansen (O) | Bedreigingen (T) |
| Aanbod externe thuiszorgdiensten in Linter: Wit-Gele Kruis Familiehulp Thuishulp Solidariteit voor het Gezin Landelijke Thuiszorg IGO-Zorgteam ISIS-De Leuning Bereidheid samenwerking/overleg tussen deze diensten Aanbod rond advies woningaanpassing (seniorama, Landelijke Thuiszorg, …) Aanwezigheid rusthuis in Linter + nakende uitbreiding. Aanwezigheid actieve seniorenorganisaties | Deze organisaties kampen voor sommige taken met een personeelstekort/tekort aan vrijwilligers Specifiek voor oppasdiensten: financieel moeilijk, omdat er geen Vlaamse subsidiëring is. Er is ook onvoldoende aanbod inzake oppas. Niet alle organisaties en hun aanbod is gekend. Geen initiatiefnemer voor overleg. Relatief veel oude woningen met beperkt comfort Geen serviceflats Geen instroom van nieuwe vrijwilligers Financieel beperkte slagkracht Beperkt aanbod openbaar vervoer Afname mantelzorgers |

### Doelstellingen en acties

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5:

Creëren van voorwaarden opdat inwoners hun oude dag op een kwalitatieve wijze in Linter kunnen doorbrengen.

| OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1: De doelgroep ouderen betrekken bij de uitwerking van het lokaal (ouderen)beleid. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 5.1.1 | Bewaken dat senioren vertegenwoordigd zijn in de gemeentelijke welzijnsraad. | OCMW-VZ | permanent | / | samenstelling welzijnsraad: vertegenwoordiging senioren |
| 5.1.2 | Volgen vorming rond ouderenbeleid door een personeelslid van het lokaal bestuur om methodieken te leren om ouderen bij het beleid te betrekken. | OCMW: MA SD | 2007 | / | voltooiing vorming |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 5.2: Aanbod dienstverlening voor ouderen beter bekend maken |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 5.2.1 | Mogelijkheid huisbezoeken door personeel gemeente/OCMW bekendmaken via infogids. Gemeente bakent eerst af voor welke dienstverlening dit mogelijk is en voor welke doelgroep. | informatie-ambtenaar ombudsman | Najaar 2007 | / | / |
| 5.2.2 | Organiseren infomomenten in de verschillende deelgemeenten. | Ombudsman gemeente, MA SD OCMW en private thuiszorgorganisaties i.s.m. Linterse seniorenorganisaties | Start: 2008 | / | aantal aanwezigen |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 5.3: Er voor zorgen dat zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 5.3.1 | Lokale SIT-werking heractiveren. | OCMW: MA SD i.s.m. GOAL | GOAL neemt initiatief | / | aantal bijeenkomsten SIT Zuid-Oost Hageland |
| 5.3.2 | Onderzoeken hoe de Linterse mantelzorgers financieel ondersteund kunnen worden: - intergemeentelijk overleg - implementeren intergemeentelijke afspraken | OCMW-VZ en OCMW-secr | 2007 2008 | OCMW (bedrag nog te bepalen) | aantal aangevraagde premies aantal toegekende premies |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 5.4: Invullen noden inzake thuiszorg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 5.4.1 | Onderzoeken hoe de nood aan een klusjesdienst ingevuld kan worden. | OCMW: SD | Onderzoek: 2008 Opstart: 2009 | = deel van het onderzoek | verslag onderzoek |
| 5.4.2 | Onderzoeken of het OCMW een erkenning voor een dienst gezinshulp kan indienen (voorwaarden, gevolgen,…). | OCMW | Onderzoek: 2008 | = deel van het onderzoek | verslag onderzoek |

| OPERATIONELE DOELSTELLING 5.5: Ondersteunen ziekenzorgkernen en andere socio-culturele vrijwilligersorganisatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 5.5.1 | Voorzien van een informatiepunt waar iedereen terecht kan met vragen betreffende de nieuwe vrijwilligerswetgeving. | informatie-ambtenaar | permanent | / | aantal behandelde vragen |
| 5.5.2 | Er voor zorgen dat vrijwilligersverenigingen de nodige verzekeringen afsluiten: bekendmaken aanbod provincie. | informatie-ambtenaar | 2007 | / | aantal bekendmakingsacties aantal reacties |

## Sociaal Huis

Tijdens de diverse themavergaderingen werd er aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van de dienstverlening, dit resulteerde dan ook in acties om deze –indien nodig- te verbeteren. (2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.5.1)

Het lokaal bestuur van Linter beseft dat dit niet voldoende is om het concept Sociaal Huis vorm te geven.  Daarom werd beslist om een interne werkgroep op te richten om de gehele dienstverlening van OCMW en gemeente kritisch te analyseren en verbetervoorstellen te formuleren om de toegankelijkheid te verbeteren.  Deze werkgroep zal in 2008 starten.  Daarnaast onderneemt het lokaal bestuur nog een aantal andere acties om de toegankelijkheid van de dienstverlening te verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de acties die onder de noemer Sociaal Huis thuishoren én niet specifiek onder één van de andere thema ’s te plaatsen zijn.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 6:

Verhogen toegankelijkheid dienstverlening, aangeboden door gemeenten, OCMW én door derden, voor inwoners van Linter.

| Operationele doelstelling 6.1: Het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening van OCMW en gemeente |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | wat | wie | wanneer | financiering | indicatoren |
| 6.2.1 | Uitwerken van een “digitaal sociaal huis” (geïnspireerd op Harelbeke) om de dienstverlening (in eerste instantie onthaalfunctie) van gemeente en OCMW t.o.v. de burgers te verbeteren: - oprichting werkgroep in samenwerking met enkele omliggende gemeenten. Deze werkgroep werkt een instrument uit. - implementatie instrument in Linter | Gemeente: secr. OCMW: secr. | Start: 2007 | kostenraming nog op te stellen door werkgroep | aantal vergadering en werkgroep aanwezigheid vanuit Linter (a.d.h.v. verslagen) |
| 6.2.2 | Oprichten van een interne werkgroep om verder te werken aan toepassing Sociaal Huis op Linterse situatie: - eigen dienstverlening kritisch te analyseren in functie van toegankelijkheid - formuleren verbetervoorstellen | OCMW: secr. Gemeente: secr. | Midden 2009 | / nog te bepalen per voorstel | aantal bijeenkomsten werkgroep aantal verbetervoorstellen |
| 6.2.3 | Bekendmaken dienstverlening gemeente en OCMW door verspreiden van een infogids met een overzicht van de totale dienstverlening via huis-aan-huis bedeling. | informatie-ambtenaar i.s.m. alle diensten van gemeente en OCMW | verspreiding: voorjaar 2008 | / | aantal bedeelde infogidsen |

# Uitvoering, opvolging en evaluatie van het plan

## Communicatie omtrent het plan

Iedereen die meewerkte aan de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013, krijgt een exemplaar van het definitieve Beleidsplan.  De lokale en regionale actoren krijgen hierbij een begeleidend schrijven waarin ze bedankt worden voor de reeds geleverde inspanningen en ze gevraagd worden om ook verder mee te werken aan de uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

## Opvolging en evaluatie van het plan

De huidige stuurgroep neemt de taak op zich om de uitvoering van het plan op te volgen.  Twee keer per jaar zullen ze samenkomen om de stand van zaken te bespreken en eventueel bij te sturen.  Na 3 jaar zal de stuurgroep een grondige evaluatie doorvoeren conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid.

BIJLAGEN

# Bijlage 1: overzicht deelnemers themavergaderingen

## Huisvesting: 29.03.2007

Politiek verantwoordelijke: schepen André Vanherwegen

| organisatie | aanwezig | verontschuldigd |
| --- | --- | --- |
| Provincie Vlaams-Brabant | x |  |
| IGO-M | x |  |
| Sociale Woningen Landen | x |  |
| Gemeente Linter: schepen huisvesting | x |  |
| Gemeente Linter: milieu-ambtenaar | x |  |
| Gemeente Linter: stedenbouwkundig ambtenaar | x |  |
| Gemeente Linter: ombudsman | x |  |
| OCMW-voorzitter/schepen sociale zaken | x |  |
| OCMW Linter: maatschappelijk werker sociale dienst | x |  |
| IGO Leuven | x |  |
| Woonwinkel Tienen |  | x |
| LOGO – medisch milieukundige |  | x |

## Tewerkstelling: 19.04.2007

Politiek verantwoordelijke: schepen/OCMW-voorzitter Herman Lenaerts

| organisatie | aanwezig | verontschuldigd |
| --- | --- | --- |
| Lokale Werkwinkel Zuid-Oost Hageland/VDAB | x |  |
| Gemeente Linter - Werkleider | x |  |
| OCMW-voorzitter/schepen sociale zaken | x |  |
| OCMW Linter: maatschappelijk werker sociale dienst | x |  |
| IGO Leuven | x |  |
| STORZO |  | x |

## Ouderenbeleid: 7.05.2007

Politiek verantwoordelijke: schepen Linda Verdeyen

| organisatie | aanwezig | verontschuldigd |
| --- | --- | --- |
| Gemeente Linter: schepen | x |  |
| Gemeente Linter: ombudsman | x |  |
| OCMW-voorzitter/schepen sociale zaken | x |  |
| OCMW Linter: secretaris | x |  |
| OCMW Linter: maatschappelijk werker sociale dienst | x |  |
| Ziekenzorg Orsmaal | x |  |
| Ziekenzorg Neerlinter | x |  |
| Solidariteit voor het Gezin | x |  |
| Okra | x |  |
| Ziekenzorg Wommersom | x |  |
| Thuishulp Brabant | x |  |
| Gepensioneerden SP.a Linter | x |  |
| Vrije senioren Linter | x |  |
| ISIS – De Leuning | x |  |
| Landelijke Thuiszorg | x |  |
| Ziekenzorg Drieslinter | x |  |
| Wit-Gele Kruis | x |  |
| IGO-Zorgteam | x |  |
| Residentie Sorgvliet | x |  |
| IGO Leuven | x |  |
| Seniorama |  | x |
| Ziekenzorg |  | x |
| Ziekenzorg Neerlinter |  | x |

## Kinderen en jeugd: 1.10.2007

Politiek verantwoordelijke: schepen Sonja Petitjean

| organisatie | aanwezig |
| --- | --- |
| Gemeente Linter: schepen jeugd en kinderopvang |  |
| Gemeente Linter: burgemeester |  |
| Gemeente Linter: jeugdconsulent |  |
| LOGO Hageland |  |
| Zonale drugpreventiewerkers |  |
| Gemeenteschool Linter |  |
| VBS De Regenboog |  |
| OCMW-voorzitter/schepen sociale zaken |  |
| OCMW-secretaris |  |
| OCMW Linter: maatschappelijk werker sociale dienst |  |
| IGO Leuven |  |

# Bijlage 2: overzicht timing uitvoering acties

| Nr.actie | Omschrijving actie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KINDEREN EN JEUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Infrastructuur opvang in Wommersom vernieuwen en verruimen: - nieuwbouw - onderzoeken of pastorij als tijdelijke opvanglocatie kan dienen |  | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Personeelsbezetting buitenschoolse opvang Wommersom uitbreiden. |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1.3 | Opvangcapaciteit buitenschoolse opvang Wommersom uitbreiden. |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1.4 | Onderzoeken hoe kinderen vanuit de school in Orsmaal vervoerd kunnen worden naar opvang in Wommersom. |  |  |  | X |  |  |  |
| 1.2.1 | Verder zetten financiële ondersteuning onthaalouders door OCMW. |  | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.2 | In Linter Leeft oproep voor nieuwe onthaalouders lanceren. |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Onderzoeken of Grabbelpas-werking tijdens zomervakantie uitgebreid kan worden; |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Via sportraad sportverenigingen vragen sportkampen ter organisareren. |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | toegankelijker maken van hun werking voor bijzondere doelgroepen: - een methode zoeken om kinderen en jongeren van bijzondere doelgroepen op te sporen - a.d.h.v. de gevonden methodiek het aandeel van de kinderen en jongeren die behoren tot de bijzondere doelgroep t.o.v. totaal aantal kinderen en jongeren in Linter bepalen - toepassen gevonden methodiek op de bijzondere doelgroep |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.1.2 | Bij communicatie-acties bijzondere aandacht schenken aan de communicatie met moeilijk bereikbare doelgroepen. |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.1.3 | Blijvend aandacht besteden aan de laagdrempeligheid van jeugdactiviteiten. |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.1.4 | Onderzoek naar de meningen van bijzondere doelgroepen over ‘toegankelijkheid’ in het jeugdwerk. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Linterse jeugd op een goede en duidelijke wijze via diverse kanalen informere over jeugddienst, jeugdraad en jeugdwe.rk |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.3.1 | voorzien van een financiële tussenkomst voor kinderen en jongeren bij deelname aan het jeugdwerk. |  | X | X | X |  |  |  |
| 2.3.2 | voorzien van een financiële toelage voor jeugdwerkinitiatieven die financiële maatregelen nemen om de bijzondere doelgroepen te laten deelnemen aan het jeugdwerk. |  | X | X | X |  |  |  |
| HUISVESTING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Organisatie wooninfopunt in Linter, waar minstens één keer per maand (elke 4e dinsdag van de maand) een loketfunctie wordt vervuld, zodat de burger informatie kan komen inwinnen. | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.2 | Bekendmaken wooninfopunt via gemeentelijk infoblad. | X |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Linter neemt deel aan intergemeentelijk woonoverleg (georganiseerd door de provincie), met perspectief om te komen tot opstelling van intergemeentelijke woonplannen en installeren van een intergemeentelijke woonraad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Mogelijkheden realiseren sociale kavels onderzoeken. |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Bouwen van een 20-tal sociale woningen in Melkwezer. |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Nieuwe locaties zoeken voor sociale huisvestingsprojecten: - onderzoeken of leegstaande gebouwen kunnen verworven en omgebouwd worden tot sociale woningen - gemeente geeft andere mogelijke locaties door aan SWL | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.3.3 | Privé-verhuurders stimuleren samen te werken met de Woonwinkel: bekendmaken Woonwinkel tijdens info-avond (zie 3.4.1) en privé-verhuurders hiervoor gericht uitnodigen |  | X |  | X |  |  |  |
| 3.3.4 | Bekendmaken dienstverlening Woonwinkel: - OCMW bij zijn cliënten - op gemeentelijke website - in gemeentelijk infoblad - tijdens info-avond (zie 3.4.1) | X X | X X X | X X | X X X | X X | X X | X X |
| 3.4.1 | Bekendmaken diverse premies/fiscale voordelen omtrent bouwen en verbouwen: - info-avond - informatie op de gemeentelijke website plaatsen | X | X X | X | X X | X | X | X |
| 3.4.2 | Bekendmaken aanbod diensten woningaanpassing: infonamiddag organiseren i.s.m. seniorenorganisaties. |  | X |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Uitvoeren energie-audits en kleine energiebesparende maatregelen bij kansengroepen. | X | X | X |  |  |  |  |
| TEWERKSTELLING |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Actieve deelname aan het forum lokale werkgelegenheid door OCMW en gemeente. | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.2 | Meer aandacht voor tewerkstelling van kansengroepen door het forum, in het bijzonder de arbeidsgehandicapte NWWZ, zodat het % arbeidsgehandicapte NWWZ daalt tot het provinciaal gemiddelde. | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.2.1 | Informeren en sensibiliseren van de lokale bedrijven rond opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen. |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Afspraken tussen Lokale Werkwinkel (= LWW) en OCMW maken om samenwerking te verbeteren. |  | X |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | OCMW besteedt meer aandacht aan arbeidstrajectbegeleiding van zijn cliënten: - i.s.m. OCMW Boutersem, OCMW Bierbeek, OCMW Kortenaken, OCMW Tielt-Winge en OCMW Bekkevoort één trajectbegeleider aanwerven (in het kader van erkenning als arbeidscluster door federale overheid) - deelname intergemeentelijk overleg inzake trajectbegeleiding | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.3.1 | Voorzien KMO-zone in Linter: - opstellen structuurplan - onteigenen gronden - … | start voor- berei-ding |  |  |  |  | rea- lisatie |  |
| 4.3.2 | Onderzoeken hoe er op Linters grondgebied een dienstenchequesbedrijf kan opgestart worden. |  | X |  |  |  |  |  |
| OUDERENBELEID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Bewaken dat senioren vertegenwoordigd zijn in de gemeentelijke welzijnsraad. | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.2 | Volgen vorming rond ouderenbeleid door een personeelslid van het lokaal bestuur om methodieken te leren om ouderen bij het beleid te betrekken. | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Mogelijkheid huisbezoeken door personeel gemeente/OCMW bekendmaken via infogids. Gemeente bakent eerst af voor welke dienstverlening dit mogelijk is en voor welke doelgroep. | X |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Organiseren infomomenten in de verschillende deelgemeenten. |  | X | X | X | X | X | X |
| 5.3.1 | Lokale SIT-werking heractiveren. |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Onderzoeken hoe de Linterse mantelzorgers financieel ondersteund kunnen worden: - intergemeentelijk overleg - implementeren intergemeentelijke afspraken | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.4.1 | Onderzoeken hoe de nood aan een klusjesdienst ingevuld kan worden. |  | onder-zoek | op-start |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Onderzoeken of het OCMW een erkenning voor een dienst gezinshulp kan indienen (voorwaarden, gevolgen,…). |  | X |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Voorzien van een informatiepunt waar iedereen terecht kan met vragen betreffende de nieuwe vrijwilligerswetgeving. | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.5.2 | Er voor zorgen dat vrijwilligersverenigingen de nodige verzekeringen afsluiten: bekendmaken aanbod provincie | X |  |  |  |  |  |  |
| SOCIAAL HUIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Uitwerken van een “digitaal sociaal huis” (geïnspireerd op Harelbeke) om de dienstverlening (in eerste instantie onthaalfunctie) van gemeente en OCMW t.o.v. de burgers te verbeteren: - oprichting werkgroep in samenwerking met enkele omliggende gemeenten. Deze werkgroep werkt een instrument uit. - implementatie instrument in Linter | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Oprichten van een interne werkgroep om verder te werken aan toepassing Sociaal Huis op Linterse situatie: - eigen dienstverlening kritisch te analyseren in functie van toegankelijkheid - formuleren verbetervoorstellen |  | X |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Bekendmaken dienstverlening gemeente en OCMW door verspreiden van een infogids met een overzicht van de totale dienstverlening via huis-aan-huis bedeling. |  | X |  |  |  |  |  |

In de gehele provincie Vlaams-Brabant werden er in 2006 Regionale Netwerken Lokaal Sociaal Beleid opgestart, waarvoor de lokale besturen worden uitgenodigd.  Bedoeling is om gezamenlijke afspraken te maken rond Lokaal Sociaal Beleid, kennis te maken met regionale actoren, …In de regio Tienen werd in februari 2007 Martin Vandebeurie, diensthoofd welzijn gemeente Harelbeke, uitgenodigd.  Hij lichtte de werking van het digitaal Sociaal Huis in Harelbeke toe.  Gezien de interesse van diverse lokale besturen in de regio Tienen werd een regionale werkgroep digitaal Sociaal Huis opgericht die zal nagaan hoe dit ook in de regio Tienen kan geïmplementeerd worden.  Het lokaal bestuur van Linter maakt deel uit van deze werkgroep.

Peter Sels (VVSG), Sociaal Huis: van gebouw tot toegankelijkheidsconcept, 6 juni 2007, 2p; Peter Sels (VVSG), Checklist en praktijkvoorbeeld om te werken aan toegankelijkheid, 7 juni 2007, 12p.